## 議題
10/16 ミーティング議題
元の番号 | 議題 | 概要 | 優先度 | 理由 | 担当者
1 | 進み具合の共有 | 木曜までに、松井の作業（画面の切り替え、曲カード、ランキング保存、本日のトップ、リセット、リザルト画面、名前の入力、豆知識の表示）がすべて main に入った。中山さんのプレイ画面も入っていて、タイトルからリザルトまで通しで遊べる。全員に main をプルしてもらう。 | — | 最初に共有して、各自がすぐ動けるように | 全員
2 | スペースキーまたはカウントダウン | Enter や数字キーで曲を選んでから F J に手を戻すまでの時間が短い（最初のウイルスが届くまで約1.7〜3秒）。中山さんの案はスペースキーで開始（game.js と screens.js の両方を変え、つなぎ目の意味も変わる）。松井の案は開始前に「3・2・1」のカウントダウン（game.js の中だけで済む）。 | B | 小さい子が手を戻す前に始まってしまう | 中山（game.js） （松井（screens.js））
3 | リセットにパスワード | 岡野さんの提案。今は確認ダイアログで「OK」を押すだけで全部の記録が消える。案は、A：パスワード、B：隠しキー（ボタンを消す）、C：長押し。 | A | 来場者が押すと、全部の記録が消える | 松井
4 | 本日のトップが「--」のままになる | ランキングは曲ごとに上位10件だけ保存する。前の日やテストの高い点で10件が埋まっていると、当日の点数は保存されず、今日遊んだのに本日のトップが「--」のままになる。展示の日の朝に、スタッフ用リセットで消すことを運用で決める。 | A | 展示当日に起きる。決めるのは運用だけなので1分で済む | （全員）
5 | 曲の長さ | カードの秒数は譜面から計算している。ジングルベル約32秒、天国と地獄約41秒で、仕様書5.1の「長さの目安」（約40秒・約42秒）とずれている。曲データを直すときに中山さんが決める。仕様書は5回目に直すか、行を消す。 | — | 確認だけ（曲データを直すときに決まる） | （確認）
6 | 本日のトップに名前 | 今は「曲名：スコア点」だけ。名前も出すと、入れた人がうれしい。6文字の名前が3曲分入ると横幅が足りないかもしれない。1行のまま（例：きらきら星：11,720点（ゆめかわ））か、曲ごとに2行か。仕様書3.2の変更になる。 | C | あるとうれしい | 松井
7 | 名前の入力中のボタンの見た目 | 名前を決めるまで「もういちどあそぶ」「きょくをえらぶ」は押せないが、見た目が普通のまま。style.css に押せないときの見た目を足す（松井）。 | B | 押せない理由が分からない | 松井
8 | ランキングの見出し | ランキングの列に項目名がなく、右端の「100%」が防衛率だと分かりにくい。見出し（順位・なまえ・スコア・防衛率）を付けるには、index.html（松井）と result.css（岡野）の両方を直す。仕様書3.5の変更になる。 | B | 「100%」が何か分からない | 岡野（result.css） 松井（index.html）
9 | 追加の曲 | 1曲なら、曲データの追加（中山）とカードを小さくする直し（松井）で済む。2曲以上だと画面のレイアウトを考え直す必要がある。曲は著作権が切れたものに限る。 | C | 11〜13 が終わってから | 中山 松井
10 | 5回目までの分担 | 中山さん：11〜13、音量・判定の調整、（決まれば）2。岡野さん：豆知識の文、テスト項目表と通しの確認、認定証の仕上げ、（決まれば）8。松井：今日決まった直し、【仮】ボタンと見本の値の片づけ。 | — | 優先度をもとに決める
11 | きらきら星の伴奏が1拍ずれる | 伴奏（ベース）は曲の開始から小節を数えるが、メロディは準備時間の後から始まる。準備時間がきらきら星だけ5拍（ほかの2曲は4拍＝1小節）なので、コードが変わる所がメロディの小節の頭と1拍ずれる。audio.js の中で、小節の数え始めをメロディの開始に合わせれば直る（中山さんに伝え済み）。 | A | 不具合。仕様の変更なしで直せる。12より先に直す | 中山
12 | 伴奏のコード進行を曲ごとに | 伴奏は見本のまま、3曲とも C → Am → F → G のくり返しで、メロディと合わない所がある（ジングルベルは今でも違和感あり）。曲データに chords（1小節に1つ、省略可）を足し、audio.js でそれを使う。直すのは charts.js・audio.js（中山さん）だけ。 | A | メロディと合わず、曲として未完成。仕様書8.1の変更が必要 | 中山
13 | 天国と地獄の譜面を本物に | 今の譜面は仮（本物のメロディではない。同時ノーツの見本として和音を入れてある）。本物のメロディに直す（中山さん）。直すと曲の長さも変わる。 | A | 仮のままでは展示できない | 中山
優先度 A：直さないと展示できない／B：遊びやすさに関わる／C：あるとうれしい